## Blad1
Monitorjaar	Toelichting: Iedere verbeteractie wordt onder een categorie geschaard (zie kolom C):
1	a. Richtlijnontwikkeling: Beschrijving van goede zorg door herzien of opstellen van richtlijnen, of richtlijnen op elkaar aansluiten. Met richtlijnen bedoelen we ook zorgstandaarden, andere kwaliteitstandaarden, leidraden, of handreikingen
	b. Scholing zorgprofessionals: scholing/voorlichting/visitaties van zorgprofessionals t.b.v. (de-)implementatie van diagnostiek, behandeling, nacontrole, samen beslissen, et cetera
	c. Kwaliteitsregistraties: opstellen, aanpassen en implementeren.
	d. Aanpassingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) of elektronisch verwijssysteem
	e. Kennisontwikkeling: lokale initiatieven en/of onderzoek in ziekenhuizen
	f. Zorginkoop: Afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars
	g. Samenwerking in de zorg/ keten: samenwerkingsafspraken, transmurale zorg, de juiste zorg op de juiste plek
	h. Informatie-uitwisseling in de zorg/ keten: binnen en tussen de lijnen
	i. Patiënten- en publieksvoorlichting: Ontwikkelen en vindbaar maken van online patiëntenvoorlichting en publieksvoorlichting
	j. Keuzehulp: ontwikkelen consultkaart of keuzehulp en/of vindbaar maken t.b.v. Samen Beslissen
	k. Anders: ………………… [tekst in kolom D]

		keuzemaken a.d.h.v. uitrolmenu
verbeterafspraken (letterlijke tekst)	verbeteracties (letterlijke tekst)	categorie	Anders, namelijk:	status	Voorbeeld (optioneel)
Een hoofdstuk over klachten vanuit de lage rug toevoegen aan de ‘Multidisciplinaire leidraad chronische pijn’.	De ontwikkeling van de ‘Multidisciplinaire leidraad’ is in de opstartfase. De werkgroep moet dit specifieke hoofdstuk meenemen.	Richtlijnontwikkeling		in gang	Het concept van de leidraad chronische pijn is klaar en in de commentaarfase. De leidraad bevat geen hoofdstuk lage rug (is afgestemd met het ZIN). Overeengekomen is lage rugpijn als voorbeeld op te nemen in de leidraad. Het grootste deel van de mensen met chronische pijn heeft lage rugpijn.	bijdrage ZIN: toehoorder bij de werkgroep haalbaarheid en implementatie
	Stem beter af welke patiënten met LRS naar de tweede lijn worden verwezen.	Richtlijnontwikkeling		(nog) geen actie		komt aan de orde bij het updaten van de richtlijnen
	Stem beter af welke patiënten met aspecifieke klachten naar de tweede lijn worden verwezen.	Richtlijnontwikkeling		(nog) geen actie		komt aan de orde bij het updaten van de richtlijnen
	Vraag in de eerste lijn minder röntgenfoto’s aan.	Samenwerking in de zorg/ keten		(nog) geen actie		komt aan de orde bij het updaten van de richtlijnen
	Stem beter af wanneer in de tweede lijn bij LRS beeldvormende onderzoek nodig is.	Samenwerking in de zorg/ keten		(nog) geen actie		komt aan de orde bij het updaten van de richtlijnen
	Stem de aanbevelingen van de richtlijnen over anesthesiologische pijnbehandelingen op elkaar af.	Richtlijnontwikkeling		in gang	Dit is een ongoing proces binnen de sectie pijn en palliatieve geneeskunde van de NVA. Updates worden ook opgenomen in het door de NVA gebruikte 'richtlijnenboek'.
	Omschrijf aard en duur van de conservatieve behandeling.	Richtlijnontwikkeling		in gang	Opgenomen in de KNGF richtlijn.
Ketenzorgrichtlijn aspecifieke lage rugklachten uit 2010 actualiseren	Instellen van een werkgroep voor het uitwerken van een plan van aanpak	Richtlijnontwikkeling		stop gezet	Twee werkgroepen hebben uit de ketenzorgrichtlijn de onderwerpen geselecteerd die geactualiseerd moeten worden. Na het uitkomen van de leidraad wordt beoordeeld of het nodig is delen van de ketenzorgrichtlijn te actualiseren. Mogelijk wordt de ketenzorgrichtlijn overbodig.	Bijdrage ZIN: faciliteren van de werkgroepen.
De geautoriseerde ‘Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke lage rugklachten’ in de praktijk implementeren.	Bij de oplevering van de ‘Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke lage rugklachten’ moeten afspraken vaststaan over de implementatie.	Richtlijnontwikkeling		stop gezet	In afwachting van de definitieve leidraad chronische pijn is dit on hold gezet.
Het hoofdstuk over klachten vanuit de lage rug van de ‘Multidisciplinaire leidraad’ in de praktijk implementeren.	Bij de oplevering van de ‘Multidisciplinaire leidraad’ moeten afspraken vaststaan over de implementatie.	Richtlijnontwikkeling		in gang	Het concept van de leidraad chronische pijn is klaar en in de commentaarfase, evenals het implementatieplan. / Doel: Beschrijven van een duidelijk zorgpad voor patiënten die lijden aan chronische pijn. / De leidraad bevat geen hoofdstuk over lage rugpijn.	De in de leidraad opgenomen flowchart met de "patient journey" leent zich uitstekend om het stroomschema en de volgordelijkheid duidelijker te maken, en stepped care te organiseren. / Welk pad loopt de gemiddelde patiënt? / Ofwel, wat zijn precies de escalatie en de-escalatiecriteria?
Richtlijnen van de beroepsgroepen laten aansluiten bij aangepaste kwaliteitsstandaard.	De werkgroepen die de richtlijnen ontwikkelen beoordelen de richtlijnen en zorgen voor onderlinge aansluiting.	Richtlijnontwikkeling		in gang	Herziene richtlijnen: / Richtlijn Lage rugpijn en LRS (NVAB, NVVG, GAV-2021). / Richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom (KNGF-oktober 2021) / Richtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom (NVN 21-9-2020) / Of deze richtlijnen ook aansluiten bij de leidraad kan na publicatie van de leidraad beoordeeld worden.	Richtlijnen onderling aan laten sluiten is een ongoïng proces, wat zich stapsgewijs voltrekt.
De aangepaste richtlijnen van de beroepsgroepen in de praktijk implementeren.	Bij de oplevering van de richtlijnen van de beroepsgroepen moeten afspraken vaststaan over de implementatie.	Richtlijnontwikkeling		in gang	o.a. door publicatie in verschillende vaktijdschriften van beroepsverenigingen
	Volg het stappenplan uit de NHG-Standaard ‘Aspecifieke lagerugpijn’;	Scholing zorgprofessionals		(nog) geen actie
	Volg de richtlijnen bij het voorschrijven van pijnmedicatie.	Scholing zorgprofessionals		in gang	De campagne choosing wisely rond het thema gepast gebruik van opiaten (NVA). / Handreiking afbouw opioïden (IVM)
Bewustwording van burgers en patiënten over lage rugklachten stimuleren.	Ontwikkel een publiekscampagne.	Patiënten- en publieksvoorlichting		(nog) geen actie	geen financiën
Patiënten betrouwbare informatie aanbieden op één centrale plek, te weten: Thuisarts.nl.	Instellen werkgroep die informatie op Thuisarts.nl uitbreidt met o.a. informatie over medischspecialistische zorg.	Patiënten- en publieksvoorlichting		in gang	De aanbevelingen van de LRS richtlijn van de NVN en van de KNGF richtlijn zijn opgenomen in thuisarts.nl.
Uitkomsten van pijnbehandelingen, waaronder injecties, openbaar maken.	Inzetten van het kwaliteitsregistratie-systeem van de NVA. Resultaten presenteren aan de zorgverleners betrokken bij de zorg voor mensen met klachten vanuit de lage rug.	Kwaliteitsregistraties		in gang	Er wordt gewerkt aan een eerste rapportage. / Kwaliteitsregistratie middels PROMs wordt momenteel vorm gegeven.
		Aanpassen EPD		in gang	Forse problemen worden ondervonden binnen de diverse EPDs om de PROMs inrichting te bouwen en uiteindelijk de PROMs aan te leveren.
Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMs) van operaties in de wervelkolom-registratie doorontwikkelen en openbaar maken.	Aansluiting zoeken bij de werkgroep belast met de doorontwikkeling van de wervelkolom-registratie.	Kwaliteitsregistraties		stop gezet	De DSSR registratie is on hold gezet. In september 2022 volgt een gesprek over continuering. De NVvN heeft een beperkte registratie ontwikkeld. Hierin zijn geen PROMs opgenomen.
Resultaten van pijnrevalidatiebehandelingen openbaar maken.	Onderzoeken of de Nederlandse dataset pijnrevalidatie geschikt is voor het openbaar maken van PROMs.	Kwaliteitsregistraties		(nog) geen actie