## Basisinformatie
Basis informatie ZZ-project
ZZ project aandoening:	ZZ Osteoporose
Volgnummer verbetersignalement:	2020030310
Weblink verbetersignalement:	Zinnige Zorg - Verbetersignalement Osteoporose | Rapport | Zorginstituut Nederland
Publicatiedatum=startdatum implementatie:	11-08-2020

## Voortgang__ZZ_Osteoporose_2022
Monitorjaar 1	Iedere verbeteractie wordt onder een categorie geschaard (zie kolom D):
	a. Richtlijnontwikkeling: Beschrijving van goede zorg door herzien of opstellen van richtlijnen, of richtlijnen op elkaar aansluiten. Met richtlijnen bedoelen we ook zorgstandaarden, andere kwaliteitstandaarden, leidraden, of handreikingen
	b. Scholing zorgprofessionals: scholing/voorlichting/visitaties van zorgprofessionals t.b.v. (de-)implementatie van diagnostiek, behandeling, nacontrole, samen beslissen, et cetera
	c. Kwaliteitsregistraties: opstellen, aanpassen en implementeren.
	d. Aanpassingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) of elektronisch verwijssysteem
	e. Kennisontwikkeling: lokale initiatieven en/of onderzoek in ziekenhuizen
	f. Zorginkoop: Afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars
	g. Samenwerking in de zorg/ keten: samenwerkingsafspraken, transmurale zorg, de juiste zorg op de juiste plek
	h. Informatie-uitwisseling in de zorg/ keten: binnen en tussen de lijnen
	i. Patiënten- en publieksvoorlichting: Ontwikkelen en vindbaar maken van online patiëntenvoorlichting en publieksvoorlichting
	j. Keuzehulp: ontwikkelen consultkaart of keuzehulp en/of vindbaar maken t.b.v. Samen Beslissen
	k. Anders: ………………… [tekst in kolom E]
Toelichting
Verbeterafspraken: Het betreft de distale doelen, de doelen op langere termijn voor de zorg in de praktijk. In het verbetersignalement zullen deze vaak terug te vinden zijn onder de verbeterafspraken, of verbeterdoelen. Het zijn de doelen die in het signalement het meest hoog-over geformuleerd zijn.
Alle vermelde verbeterafspraken in het verbetersignalement zijn als letterlijke tekst overgenomen, ook indien deze niet meer nagestreefd worden.
Verbeteracties: Verbeteracties zijn nodig om uiteindelijk te komen tot verandering in de praktijk: het distale doel ofwel de verbeterafspraak. Per verbeterafspraak worden alle verbeteracties beschreven.
Soms worden er meer dan twee niveaus gehanteerd in het verbetersignalement, dus niet alleen verbeterafspraken en verbeteracties. In dat geval zijn aangegeven de acties die op het laagste (meest concrete) niveau zijn geformuleerd.

verbeterafspraken (letterlijke tekst)	verbeteracties (letterlijke tekst)	Regiehouder	categorie	Anders, namelijk:	status	Voorbeeld/ opmerking (optioneel)
5.1.1 Maak het zorgtraject expliciet	1. Expliciteer het fractuurpreventietraject voor mensen van 50+ met een fractuur, zodat het inzichtelijk is voor alle betrokken medisch specialismen en fractuurpatiënten	NIV-NVT	Richtlijnontwikkeling		gereed	Opgenomen in de multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie
	Attendeer Raden van bestuur van ziekenhuizen op het belang en de gewenste vorm van het zorgtraject fractuurpreventie	NVZ	Anders	kennis bij ziekenhuisbestuur	(nog) geen actie
5.1.2 Pas richtlijnen aan	1Expliciteer in de NIV- en NVvH-richtlijnen dat bij mensen van 50+ met fractuur een Dexa-scan en VFA moet worden aangevraagd op de SEH of gipskamer, door een (orthopedisch of trauma-) chirurg, onder verantwoordelijkheid van het fractuurpreventieteam	NVT	Richtlijnontwikkeling		in gang	Opgenomen in de multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie
	2 Expliciteer in de NIV- en NVvH-richtlijnen de in- en exclusiecriteria voor diagnostiek wat betreft type fractuur	NIV-NVT	Richtlijnontwikkeling		in gang	Opgenomen in de multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie
	3. Stem de NIV-richtlijn en de NHG-Standaard op elkaar af wat betreft diagnostiek en behandeling van mensen met een verhoogd fractuurrisico	NIV-NHG	Richtlijnontwikkeling		in gang	NHG standaard wordt momenteel herzien
	4. Zorg voor aanbevelingen over botsparende medicatie in richtlijnen voor de behandeling van ziekten waarvoor glucocorticoïden worden voorgeschreven	NVR	Richtlijnontwikkeling		in gang
	5. Zorg voor aanbevelingen in de NIV- en NHG-richtlijnen over de wijze van opvolging na stoppen met denosumab	NIV-NHG	Richtlijnontwikkeling		in gang	Opgenomen in de multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie
	6. Streef ernaar dat de NIV-richtlijn en de NHG-standaard voldoen aan het Toetsingskader van het Zorginstituut en bied ze aan voor opname in het Register van het Zorginstituut	NIV-NHG	Richtlijnontwikkeling		(nog) geen actie	Dit is niet gebeurd
5.1.3 Geef meer patiënten een botdichtheidsmeting	1. Vraag vaker een Dexa-scan aan bij mensen van 50+ met een fractuur bij binnenkomst op de SEH of in de gipskamer	NVT-NOV-NIV	Zorginkoop		in gang	Afspraak staat op de ZE&GG imnplementatieagenda.
	2. Bel patiënten in geval van no show bij de Dexa-scan, binnen de eerste 6 weken na de fractuur	NIV-NVT	Anders	organisatie van zorg	(nog) geen actie
	3. Faciliteer het aanvragen van een Dexa-scan door een elektronische voorziening in het EPD	NVT-NOV	Aanpassen EPD		in gang	er wordt gewerkt aan een module in Chipsoft die aansluit op de nieuwe richtlijn
	4. Creëer bewustzijn bij artsen en patiënten voor het aanvragen van een Dexa-scan op de SEH/gipskamer door een poster/bord, bijvoorbeeld de informatieset ‘50+ en een fractuur’ van de Osteoporose Vereniging	NVT-NOV	Patiënten- en publieksvoorlichting		(nog) geen actie
	5. Geef patiënten van 50+ met een fractuur informatie over de Osteoporose Vereniging, zowel op de SEH als op het eerste consult bijvoorbeeld via de informatieset ‘50+ en een fractuur’ van de Osteoporose Vereniging	NVT-NOV-NIV	Patiënten- en publieksvoorlichting		in gang	De Osteoporose Vereniging heeft ism zorgprofessionals de startersset samen beslissen ontwikkeld. Deze is te downloaden op www.osteoporosevereniging.nl
	6. Voeg een kwaliteitsindicator toe: % fractuurpatiënten voor wie Dexa-scan is aangevraagd (als aanvulling op % fractuurpatiënten dat Dexa-scan heeft ondergaan)	Patientenfederatie Nederland	Kwaliteitsregistraties		in gang	In 2023 zullen de kwaliteitsindicatoren worden doorontwikkeld. ZIN is voorzitter van de werkgroep
	7. Vraag een Dexa-scan aan bij mannen onder de 70 jaar en premenopauzale vrouwen die starten met glucocorticoïden in een dosis van 7,5-15 mg prednisonequivalent per dag, en bij wie de verwachting is dat deze langer dan 3 maanden gebruikt zullen worden (conform de adviezen in de huidige osteoporose-richtlijn)	NVR	Scholing zorgprofessionals		(nog) geen actie
5.1.4 Verbeter diagnostiek en rapportage van wervelbreuken	1. Laat een verrichtingscode aanmaken voor de VFA	NVvR	Aanpassen EPD		in gang	Er is een aanvraag bij DHD ingediend om een verrichtingscode aan te maken voor ‘vertebral fracture assessment(VFA) gekoppeld aan zorgactiviteit '120037 Skeletdensitometrie met lateral vertebral assessment (LVA)', met het verzoek om dit langs de NVvR/NVNG te laten gaan voor beoordeling.
	2. Koppel de aanvraag van een Dexa-scan elektronisch altijd aan een aanvraag voor een VFA bij mensen van 50+ met een fractuur op de SEH/gipskamer	NVT-NOV	Aanpassen EPD		in gang
	3. Draag zorg voor een gestandaardiseerd verslag van de VFA conform adviezen in geldende osteoporose richtlijn	NVvR	Scholing zorgprofessionals		in gang
5.1.5 Doe een valrisico-inschatting en zo nodig een valrisico-beoordeling	1. Doe een valrisico-inschatting tijdens het eerste consult van de fractuurpatiënt 50+. Doe bij mensen met een verhoogd valrisico vervolgens een valrisico-beoordeling	NIV	Anders	vaker diagnostiek	in gang	Richtlijn geeft duidelijkheid over wat er mininaal gedaan moet worden
5.1.6 Behandel meer mensen na een botbreuk	1. Zorg dat meer mensen met een behandelindicatie botsparende medicatie krijgen voorgeschreven door een verpleegkundig specialist/ physician assistant of fractuurverpleegkundige onder supervisie van een arts, en geef de patiënt uitleg over het belang ervan	NIV	Anders	vaker behandeling	in gang	Afspraak staat op de ZE&GG imnplementatieagenda.
	2. Geef alle fractuurpatiënten 50+ daarnaast advies over voeding en bewegen, en attendeer aanvullend voor meer informatie, ondersteuning en peer-to-peer support op de Osteoporose Vereniging	NIV-NHG	Anders	vaker advies	in gang	Dit staat in de richtlijn. in de tweede lijn zal het vaak op de osteoporosepolikliniek worden uitgevoerd door een verpleegkundige of verpleegkundig specialist. In de opleiding van VF&O wordenzij hierin geschoold. Ook komt er een richtlijn voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten over osteoporose.
	3. Geef iedere fractuurpatiënt 50+ persoonlijk advies over het voorkomen van vallen, op basis van de uitkomsten uit de valrisico-inschatting en zo nodig valrisico-beoordeling, bijvoorbeeld een verwijzing naar kracht- en balanstraining	NIV-NHG	Anders	vaker advies	in gang	Dit staat in de richtlijn. in de tweede lijn zal het vaak op de osteoporosepolikliniek worden uitgevoerd door een verpleegkundige of verpleegkundig specialist. In de opleiding van VF&O worden zij hierin geschoold. Ook komt er een richtlijn voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten over osteoporose. Ook in de eerste lijn kan het valrisico worden bepaald. Dit onderwerp is opgenomen in de opleiding aan fysio- en oefentherapeuten vanuit Chronisch Zorgnet.
	4. Sluit de PATIENT+ Keuzehulp aan op de nieuwe richtlijn Fractuurpreventie en maak de keuzehulp beter toegankelijk	Osteoporose Vereniging	Keuzehulp		in gang	De Osteoporose Vereniging past samen met Patient+ de keuzehulp aan obv de nieuwe richtlijn
5.1.7 Geef meer mensen die glucocorticoïden gebruiken botsparende medicatie	1. Schrijf vaker botsparende medicatie voor bij glucocorticoïdgebruikers conform geldende richtlijn	NVR	Scholing zorgprofessionals		in gang
	2. Expliciteer de aanbeveling in het Farmacotherapeutisch Kompas wat betreft botsparende medicatie bij glucocorticoïden zoals deze zijn beschreven in de geldende osteoporoserichtlijn	Zorginstituut	Richtlijnontwikkeling		in gang	In het FK is bij 'waarschuwingen en voorzorgen' een aanbeveling opgenomen over osteoporoseprofylaxe bij de glucocorticioden waar dit van toepassing is.
	3. Zorg voor een elektronische reminder over botsparende medicatie bij voorschrijven van glucocorticoïden	NVR-NHG	Aanpassen EPD		(nog) geen actie
	4. Formuleer kwaliteitsindicator ‘Botsparende medicatie bij langdurig gebruik van hoge doseringen glucocorticoïden’ voor huisartsen	NHG	Kwaliteitsregistraties		(nog) geen actie
5.1.8 Stimuleer het volhouden van de behandeling met botsparende medicijnen	1. Algemeen: stimuleer therapietrouw	NHG-KNMP
	2. Zorg voor standaard contactmoment (fysiek, telefonisch of e-consult) 3 maanden na starten met medicatie bij voorschrijvende zorgprofessional of verpleegkundige in tweede lijn	NIV	Anders	organisatie van zorg	in gang
	3. Neem contact op met de patiënt bij niet ophalen van botsparende medicatie	KNMP	Anders	organisatie van zorg	(nog) geen actie
	4. Formuleer een kwaliteitsindicator ‘Therapietrouw botsparende medicatie’ voor huisartsen	NHG	Kwaliteitsregistraties		(nog) geen actie
	5. Maak afspraken over wie contact opneemt en wanneer met (persisterend) therapieontrouwe gebruikers van botsparende medicatie en leef deze afspraken na	NHG-KNMP	Samenwerking in de zorg/ keten		(nog) geen actie
	6. Streef naar periodieke controle bij de huisarts voor mensen die botsparende medicatie gebruiken	NHG	Anders	inrichten en bekostigen van zorg	(nog) geen actie
	7. Agendeer naar behoefte het onderwerp ‘therapietrouw bij botsparende medicatie’ op het regionale overleg tussen huisartsen en apothekers	NHG-KNMP	Informatie-uitwisseling in de zorg/ keten		(nog) geen actie
5.1.9 Stop niet zomaar met het gebruik van denosumab	1. Geef patiënten na staken van denosumab minimaal een jaar een oraal botsparend medicijn of 1 gift zoledroninezuur	NIV	Scholing zorgprofessionals		in gang	Dit staat in de nieuwe multidisciplinaire richtlijn en is in verscheidene congressen en symposia onder de aandacht gebracht.
	2. Monitor de opvolging van denosumab met ander botsparend medicijn en waarschuw voorschrijvers bij uitblijven van verbetering	Zorginstituut	Anders	monitoring	stop gezet	Ivm ontbreken van data kan ZIN deze verbeterafspraak niet verder monitoren.
5.1.10 Verbeter patiënteninformatie over osteoporose	1. Zorg voor complete en correcte informatie op websites over diagnostiek, valpreventie, leefstijl, medicijnen, controle en nazorg	Zorginstituut	Patiënten- en publieksvoorlichting		gereed	Dit is gereed
	2. Verwijs naar de website van de Osteoporose Vereniging	Zorginstituut	Patiënten- en publieksvoorlichting		gereed	Dit is gereed. De osteoporose Vereniging website wordt ook periodiek geupdated. Onlangs verscheen de zwakkebottentest, voor mensen onder de 50 jaar