## Voortgang_ZZ_VTE
Implementatie Verbetersignalement Zinnige Zorg diepe veneuze trombose en longembolie
Voortgangsrapportage jaar 1, december 2022		De kolommen 'Categorie' en 'Status' zijn opgenomen in de Zinnige Zorg-brede voortgangsrapportage aan de minister van VWS. De kolommen 'Regiehouders en betrokken partijen' en 'Voortgang' zijn een aanvulling op deze voortgangsrapportage.
Verbeterafspraken (letterlijke tekst)	Verbeteracties (letterlijke tekst)	Regiehouders en betrokken partijen*	categorie	Status	Voortgang
1: Diagnostiek van diepe veneuze trombose en longembolie
1.1 Voorkom onnodige verwijzing bij verdenking op longembolie door de inzet van de Wells-beslisregel en de D-dimeerbepaling volgens de richtlijn	1.1.a Bevorder het gebruik van de Wells beslisregel en D-dimeerbepalingen bij verdenking op longembolie (bijv. door organiseren scholing).	NHG	Richtlijnontwikkeling	in gang	De NHG-standaard 'Diepveneuze trombose en longembolie' wordt modulair herzien wat betreft de Wells beslisregel en D-dimeerbepaling.
			Scholing zorgprofessionals	(nog) geen actie	Na herziening van (onderdelen van) de NHG-standaard volgt automatisch nieuwe nascholing voor huisartsen ten behoeve van de implementatie.
	1.1.b Verbeter de beschikbaarheid van de D-dimeerbepaling waarbij een snelle uitslag en nabijheid van de testmogelijkheden van belang zijn. Een mogelijkheid hiertoe zou het implementeren van de POCT zijn	NVKC, NHG, ZN	Zorginkoop	(nog) geen actie	Om de zorg dichterbij de patient te brengen zijn financiële randvoorwaarden nodig. ZN kan mogelijk hierbij een rol spelen.
			Samenwerking in de zorg/ keten	(nog) geen actie	Ter voorbereiding worden door twee ervaren huisartsen-onderzoekers de bevorderende en belemmerende factoren van de implementatie van de D-dimeer POCT in de huisartsenpraktijk in kaart gebracht. Resultaten worden op een Invitational Conference gepresenteerd.
					Het NVKC brengt versnelde zorgpaden in kaart, alternatieven naast de D-dimeer POCT. Bovendien voert het NVKC klinisch validatie-onderzoek uit: klinische uitkomsten versus resultaten van verschillende D-dimeer POCT.
2: Verbeter de initiële behandeling van diepe veneuze trombose en longembolie
2.1 Verbeter de inzet van ziekenhuisopname en thuisbehandeling bij patiënten met longembolie door gebruik van de Hestia-beslisregel volgens de richtlijn.	2.1.a Verbeter de implementatie van de Hestia-beslisregel voor thuisbehandeling bij longembolie	NVALT, NIV, ZN	Richtlijnontwikkeling	(nog) geen actie	De NIV geeft aan dat er geen update in de module thuisbehandeling bij richtlijn Antitrombotische beleid komt. Er is weliswaar nieuw, sterker bewijs maar de aanbeveling blijft hetzelfde.
			Zorginkoop	(nog) geen actie	ZN denkt na over mogelijkheden om thuisbehandeling middels de zorginkoop te bevorderen maar geeft aan dat dit een beoordeling is die de zorgprofessionals maken.
	2.1.b Verbeter patiëntenvoorlichting over ziekenhuisopname en thuisbehandeling bij de diagnose longembolie	NVALT, NIV, Harteraad/NVLE	Patiënten- en publieksvoorlichting	(nog) geen actie	Op dit moment is er nog geen consultkaart over ziekenhuisopname versus thuisbehandeling. Er is uitsluitend een verouderde consultkaart over medicatie om een nieuwe trombose of longembolie te voorkomen (zie 3.4.a); deze is niet op thuisarts.nl terug te vinden.
	2.1.c Verbeter de begeleiding voor patiënten die thuis behandeld worden	NVALT, NIV, V&VN	Kennisontwikkeling	(nog) geen actie	De NVALT gaat onderzoek (enquete) uitzetten bij m.n. patiënten naar de belemmerende en bevorderende factoren van thuisbehandeling en de thuisapp. Tevens gaat de NVALT een enquête uitzetten bij longartsen en vasculaire internisten naar de inzet van thuisbehandeling en het gebruik van de thuisapp voor thuisbehandeling.
2.2 Maak gerichte keuzes over acute compressietherapie	2.2.a Stel criteria op voor indicatie en verwijzing voor acute compressietherapie bij een diepe veneuze trombose	NVDV, NIV, NHG, NVvH(Heelkunde)	Richtlijnontwikkeling	in gang	De NHG-standaard 'Diepveneuze trombose en longembolie' wordt modulair herzien wat betreft het onderwerp compressietherapie.
			Scholing zorgprofessionals	(nog) geen actie	Na herziening van (onderdelen van) de NHG-standaard volgt automatisch nieuwe nascholing voor huisartsen ten behoeve van de implementatie.
			Richtlijnontwikkeling	(nog) geen actie	De NIV geeft aan dat in de richtlijn 'Antitrombotisch beleid' het onderwerp compressietherapie in acute situaties onlangs is herzien wat betreft de indicatie.
			Kennisontwikkeling	in gang	De NVDV heeft een stroomschema gemaakt over de indicatie en verwijzing naar de dermatoloog voor acute compressietherapie, inclusief het controletraject. Binnen de NIV is een domein overstijgend ketenprotocol / best clinical practice over compressietherapie gemaakt.
3: Verbeter de zorg na de initiële behandeling van diepe veneuze trombose en longembolie
3.1 Verbeter de controle van patiënten tijdens de behandeling met antistollingsmedicatie na een DVT of LE door de richtlijn te volgen.	3.1.a Organiseer controle-afspraken voor patiënten met een doorgemaakte VTE die langer dan 12 maanden antistollingsmedicatie gebruiken conform de LTA antistollingszorg (2019)	NIV, NVALT, NHG, FNT, KNMP,ZN	Richtlijnontwikkeling	(nog) geen actie	De NHG-standaard 'Diepveneuze trombose en longembolie' wordt modulair herzien wat betreft controleafspraken conform de LTA antistollingszorg.
			Scholing zorgprofessionals	(nog) geen actie	Na herziening van (onderdelen van) de NHG-standaard volgt automatisch nieuwe nascholing voor huisartsen ten behoeve van de implementatie.
			Zorginkoop	(nog) geen actie	ZN geeft aan dat compensatie van de huisarts voor meerwerk of meerkosten een optie is, bv bij opname van VTE in de CVRM-keten. Controle-afspraken moeten dan wel eerst in de NHG-standaard opgenomen zijn.
3.2 Verbeter het toepassen van een gepersonaliseerde behandelduur met compressietherapie	3.2.a Definieer het controletraject voor compressietherapie en maak daarover transmurale afspraken	NVDV, NIV, NHG, V&VN, NVH, KNGF, NVFL	Richtlijnontwikkeling	in gang	De NHG-standaard 'Diepveneuze trombose en longembolie' wordt modulair herzien wat betreft controleafspraken conform de LTA antistollingszorg.
			Scholing zorgprofessionals	(nog) geen actie	Na herziening van (onderdelen van) de NHG-standaard volgt automatisch nieuwe nascholing voor huisartsen ten behoeve van de implementatie.
			Richtlijnontwikkeling	in gang	Idem 2.2.a: De NIV meldt dat een protocol / best clinical practice in de maak is over de inciatie en verwijzing naar de dermatoloog voor acute compressietherapie. De NVDV heeft een stroomschema gemaakt over de indicatie en verwijzing naar de dermatoloog voor acute compressietherapie, inclusief het controletraject.
			Zorginkoop	(nog) geen actie	ZN wil bijdragen om de hulpmiddelenzorg in de eerstelijn makkelijker maken.
	3.2.b Vergroot het bereik van scholing over het herkennen van (tekenen van) het posttrombotisch syndroom	NVDV, NIV, NHG, V&VN, NVH, KNGF, NVFL	Scholing zorgprofessionals	(nog) geen actie	De NVDV organiseerde congres 'Into veins' met aandacht voor het posttrombotisch syndroom op 27-28 september 2022 in Rotterdam.
3.3 Maak afspraken over diagnostiek van restklachten na de diagnose LE.	3.3.a Voeg een module over diagnostiek bij restklachten na een longembolie (en DVT?) toe aan de richtlijn Antitrombotisch beleid. Stel hierbij aanbevelingen op over: multidisciplinair overleg (MDO) postlongemboliezorg en de inhoud van het controletraject voor patiënten na de diagnose longembolie. Schenk hierbij aandacht aan de diagnostiek van CTEPH	NIV, NVALT, ZN, Harteraad/NVLE, NVDV	Richtlijnontwikkeling	(nog) geen actie	De NIV liet weten dat er een nieuwe module bij de richtlijn Antitrombotisch beleid gemaakt gaat worden over 'Optimale follow-up'.
3.4 Verbeter de patiëntenvoorlichting en hulpmiddelen om gezamenlijke beslissingen over het continueren van therapie te faciliteren	3.4.a Optimaliseer de consultkaart (bij de richtlijn Antitrombotisch beleid 2016) met bijvoorbeeld animatie of pictogrammen	NIV, NVALT, FNT, V&VN, Harteraad/NVLE	Keuzehulp	in gang	De NIV heeft de tekst van de consultkaart over antistollingsmedicatie aangepast. De NVALT probeert met SKMS-gelden animatie en pictogrammen voor de consultkaart te realiseren.
	3.4.b Informeer patiënten vroegtijdig over samen beslissen tijdens de (langdurige) behandeling met antistollingsmedicatie en compressietherapie na de diagnose diepe veneuze trombose of longembolie	NIV, NVALT, NVDV, FNT, V&VN, Harteraad/NVLE	Patiënten- en publieksvoorlichting	(nog) geen actie	De aangepaste consultkaart over antistollingsmedicatie wordt opgenomen op de nog te publiceren website Nationaal Kennisplatform Antistolling. De NVDV wil een keuzekaart ontwikkelen over compressietherapie.
	3.4.c Ontwikkel online nascholing voor medisch specialisten over samen beslissen met betrekking tot antistollingsmedicatie bij diepe veneuze trombose of longembolie	NIV, NVALT, NVDV	Scholing zorgprofessionals	(nog) geen actie	De NIV geeft aan dat mogelijk het programma 'Tijd voor verbinding' (antistollingszorg is één van de thema's) kan bijdragen.
	3.4.d Geef aandacht aan samen beslissen over het staken of continueren van antistollingsmedicatie en compressietherapie in de nieuwe NHG-standaard	NHG, Harteraad	Keuzehulp	(nog) geen actie	De consultkaart over antistollingsmedicatie van de NIV zal als keuzekaart op thuisarts.nl komen.

		*De regiehouders en betrokken partijen kunnen afwijken van de tekst in het Verbetersignalement. Dit is met de partijen afgestemd .