## Voortgang_ZZ_VTE
Implementatie Verbetersignalement Zinnige Zorg Bekkenbodemklachten
Voortgangsrapportage december 2022		De kolommen 'Categorie' en 'Status' zijn opgenomen in de Zinnige Zorg-brede voortgangsrapportage aan de minister van VWS. De kolommen 'Regiehouders en betrokken partijen' en 'Voortgang' zijn een aanvulling op deze voortgangsrapportage.
Verbeterafspraken (letterlijke tekst)	Verbeteracties (letterlijke tekst)	Regiehouders en betrokken partijen*	Categorie	Status	Voortgang
1. Diagnostiek: Richtlijnen beter volgen en aanvullen
1.1 Aanbevelingen van diagnostiek UI beter volgen; / Diagnostiek van onderactieve blaas opnemen in richtlijnen.	1.1.a Onder regie van het NHG en de NVU stellen de partijen een plan van aanpak op, om de kennis over / en vaardigheid van huisartsen met diagnostiek bij urine invontinentie te vergroten door ten minste het gezamenlijk / organiseren van symposia en regionale bijeenkomsten.	NHG, NVU, NVOG en NVFB	Scholing zorgprofessionals	in gang	De NVOG gaan webinars ontwikkelen voor de scholing van huisartsen en hebben hiervoor contact met een ‘Webinarontwikkelaar’; Door het IJsselland ziekenhuis is een pilot gestart waarbij een huisarts en gynaecoloog gezamenlijk een patiënt beoordelen in de huisartsenpraktijk. Hier is nog geen vergoeding voor de gynaecoloog geregeld. DUO dagen worden in den lande eigenlijk overal wel gedaan, maar vanuit de huisartsen is er niet elk jaar behoefte aan een bekkenbodemzorg onderwerp
	1.1.b Onder regie van het NHG stellen de partijen een plan van aanpak op, om de implementatie te / vergroten van de diagnostiek (inclusief plasdagboek) zoals beschreven in de eerstelijnsrichtlijn	NHG, NVOG en NVU	Scholing zorgprofessionals	(nog) geen actie
	1.1.c De partijen vullen de multidisciplinaire richtlijn ‘Urine-incontinentie (UI) tweede- en derdelijnszorg’ / en de NHG-Standaard ‘Urine-incontinentie’ aan met diagnostiek en behandeling bij onderactieve / blaas. Zij doen dit op basis van de huidige stand van de wetenschap en praktijk of komen samen met / een vertegenwoordiging van alle verschillende relevante disciplines tot een nieuwe gezamenlijke / richtlijn	NHG, NVU, NVOG, B4A, Patiëntenfederatie	Richtlijnontwikkeling	(nog) geen actie

2. Gepast gebruik van zorg bevorderen
2.1 Betere voorlichting geven in de eerste lijn over UI en behandelmogelijkheden.	2.1.a De partijen zorgen voor de (door)ontwikkeling van kwalitatief goede en begrijpelijke patiënteninformatie, die aansluit bij de richtlijnen over de bekkenbodemklachten inclusief onderactieve blaas en de behandelmogelijkheden.	NHG, NVOG, NVFB, B4A, NVU, Patiëntenfederatie	Patiënten- en publieksvoorlichting	in gang	Urin control app. is ontwikkeld. Daarnaast is de informatie op Thuisarts.nl aangepast/uitgebreid www.bekkenbodemwijzer.nl is ontwikkeld (NVOG); / uitrol via instagram/facebook en andere media: onderlinge verwijzingen naar de websites van betrokken organisaties; folder bekkenbodemcheck (NVFB) is ontwikkeld en zal worden gedeeld: - via de beeldschermen in de wachtruimtes van huisartsen; Door het IJsselland ziekenhuis is een pilot gestart waarbij een huisarts en gynaecoloog gezamenlijk een patiënt beoordelen in de huisartsenpraktijk. Hier is nog geen vergoeding voor de gynaecoloog geregeld. DUO dagen worden in den lande eigenlijk overal wel gedaan, maar vanuit de huisartsen is er niet elk jaar behoefte aan een bekkenbodemzorg onderwerp
	2.1.b De partijen bevorderen, dat vrouwen tijdens en na het eerste consult of bij een vermoeden van UI-klachten gewezen worden op kwalitatief goede en begrijpelijke patiënteninformatie over UI.	NHG, NVFB, NVOG, NVU
2.2 Bij meer UI-patiënten een gepaste behandeling starten	2.2.a De partijen stimuleren de totstandkoming van regionale interdisciplinaire netwerken van professionals in de eerste lijn. Deze netwerken vergemakkelijken de overdracht van kennis en het verwijzen naar bekkenfysiotherapie of naar andere professionals met expertise op dit gebied.	NVFB, NVOG, NHG
	2.2.b De partijen gaan onderzoeken hoe zij patiënten met een tijdelijke indicatie voor gebruik van incontinentiemateriaal kunnen evalueren op noodzaak voor voortzetting incontinentiemateriaal, zonder dat dit extra belasting oplevert voor patiënten met een chronische indicatie.	NHG, NVFB, B4A
	2.2.c De partijen gaan de mogelijkheden onderzoeken voor frequente praktijkevaluatie, bijvoorbeeld binnen farmacotherapeutische overleggen (FTO), waarbij gekeken wordt naar patiënten die langdurig incontinentiemateriaal (zonder chronische indicatie) gebruiken.	NHG, KNMP, IVM
2.3 Gerichter verwijzen naar de tweede lijn	2.3.a De partijen gaan onderzoeken hoe in de eerste lijn eenduidig kan worden bepaald of een patiënt een dusdanig ernstige SUI heeft, dat directe verwijzing naar de tweede lijn tot de eerste behandelopties behoort.	NVOG, NHG, NVFB
2.4 Meer UUI-patiënten behnadelen zonder behandelstappen over te slaan	2.4.a Onder regie van het NHG stellen de partijen een plan van aanpak op om de implementatie te maximaliseren van de behandelstappen voor UUI zoals beschreven in de eerstelijnsrichtlijn.	NHG, NVU, NVOG
2.5 Richtlijnen in overeenstemming brengen over de inzet van een pessarium bij SUI-patiënten	2.5.a De partijen stemmen met een vertegenwoordiging van alle verschillende relevante disciplines de inzet van een pessarium bij SUI-patiënten af. Zij doen dit op basis van de huidige stand van de wetenschap en praktijk en passen vervolgens de eerste- en tweedelijnsrichtlijnen hierop aan.	NHG, NVU, NVB, NVOG, Patiëntenfederatie, ZKN, B4A
2.6 Keuzemogelijkheid voor patiënten vergroten om een steunpessarium bij prolaps in de eesrte lijn te laten aanmeten	2.6.a Onder regie van het NHG en de NVOG stellen de partijen een plan van aanpak op om de kennis en vaardigheid van huisartsen bij het aanmeten van een steunpessarium te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door het gezamenlijk organiseren van symposia, scholing en regionale bijeenkomsten. / 2.6.b Uit 2.6.a kan mogelijk volgen, dat de partijen gaan onderzoeken of het haalbaar is om het aanmeten en controleren van steunpessarium op te nemen als onderdeel van ketenzorg.	NVOG, NHG
	2.6.c De partijen zorgen voor de (door)ontwikkeling van kwalitatief goede en begrijpelijke patiënteninformatie die aansluit bij de richtlijnen over behandelingen met steunpessaria. Partijen zorgen ook voor de ontwikkeling van keuzematerialen die de voordelen, nadelen en kosten van de behandeling in de verschillende lijnen inzichtelijk maken.	NHG, NVOG, B4A, NVFB

3. Vervolgtraject: UI-behandeling vaker controleren en evalueren
3.1 UI-behandeling in eerste lijn vaker controleren en evalueren.	3.1.a De partijen gaan de mogelijkheden onderzoeken voor frequente praktijkevaluatie, bijvoorbeeld binnen farmacotherapeutische overleggen (FTO), waarbij gekeken wordt naar patiënten die langdurig spasmolytica (zonder ‘stop-op-proef’) of incontinentiemateriaal (zonder chronische indicatie) gebruiken	NHG, KNMP, IVM	Scholing zorgprfessionals	(nog) geen actie
	3.1.b Onder regie van het NHG stellen de partijen een plan van aanpak op om de implementatie van het plasdagboek als evaluatiemiddel binnen de huisartspraktijk te maximaliseren.	NHG, V&VN, NVFB	Scholing zorgprfessionals	(nog) geen actie

3.2 Vrouwen attenderen op behandelmogelijkheden van bekkenbodemklachten.	3.2.a De partijen maken een plan van aanpak om vrouwen met en zonder al bestaande bekkenbodemklachten te bereiken.	NHG, NVOG, NVU, V&VN, B4A, NVFB, KNOV en Patiëntenfederatie	Informatie-uitwisseling in de zorg/keten	in gang	ontwikkeling post partum consult, bekkenbodemwijzer; folder tijdlijn herstel partus, folder vrouw in balans
	3.2.b De partijen inventariseren welke kwalitatief goede en begrijpelijke informatie over bekkenbodemklachten al beschikbaar is, onderzoeken wat de doelgroep wenst en vullen de informatie aan.	NHG, NVOG, NVU, V&VN, B4A, NVFB, KNOV en Patiëntenfederatie

		*De regiehouders en betrokken partijen kunnen afwijken van de tekst in het Verbetersignalement. Dit is met de partijen afgestemd .